## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
1/ Build UI
- Store page | 2023-06-27 | 2023-07-02 | 100% | Duy | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 100% | Huynh
- Admin page | 2023-06-27 | 2023-07-02 | 100% | Huynh | 2023-07-03 | 2023-07-05 | 100% | Duy
2/ Code JS
- Tạo API | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 100% | Duy | 2023-07-04 | 2023-07-04 | 100% | Huynh
- Hiển thị danh sách sản phẩm lên store page | 2023-07-05 | 2023-07-07 | 100% | Duy | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 100% | Huynh
- Tạo drop down Samsung/ Apple | 2023-07-07 | 2023-07-07 | 100% | Duy | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 100% | Huynh
- Các chức năng của giỏ hàng | 2023-07-08 | 2023-07-14 | 100% | Duy | 2023-07-15 | 2023-07-15 | 100% | Huynh
- Hiển thị trang quản trị | 2023-07-15 | 2023-07-16 | 100% | Huynh | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Duy
- Chức năng xóa, thêm, chỉnh sửa trang quản trị | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 100% | Huynh | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Duy
- Chức năng tìm kiếm, filter cho trang quản trị | 2023-07-16 | 2023-07-17 | 100% | Duy | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 100% | Huynh